## Slide 1: A 仓叉车充电排班试点
试点总结与 B 仓推广申请
2026-10-17 林晓

## Slide 2: 早高峰排队 / PROBLEM
早高峰扎堆充电，每台车日均等 38 分钟
6 台
早高峰排队
日均同时排队
38 分钟
等待充电
每台日均
9 次
电池告警
6 月过放、温度告警
6 月现状
1 司机凭经验排队，8–10 点扎堆
2 低电量车也得排队，过放告警多
3 12 台车共用 6 个充电位，需求集中在同一时段
口径：2026 年 6 月，A 仓 12 台；排队为摄像头每日 8:30 抽样，其余为设备系统记录
问题在没有排班，不在充电位不够

## Slide 3: 排班做法 / SOLUTION
系统按电量排时段，司机到点再去充
01
STEP 1
按电量分时段
按剩余电量排序，30 分钟一档
02
STEP 2
推送到终端
时段发到手持终端，到点提醒
03
STEP 3
低电量优先
电量低于 20% 的车直接插队
04
STEP 4
早会看执行
班组长每天查前一天执行率
未新增采购：IT 内部配置，复用现有手持终端

## Slide 4: 试点进度 / MILESTONE
7 月上线，8 月起三班全量运行
已完成
进行中
未完成
关键里程碑
07-01
07-15
08-01
09-30
方案评审
评审通过
系统上线
早班试运行
全量排班
三个班次
试点复盘
试点结束
试点按计划完成，9 月排班执行率 96%

## Slide 5: 试点结果 / RESULTS
等待时间降 7 成，可用率升到 93%
等待充电
11 分钟
6 月 38 分钟
司机按推送时段到点充电
低电量车优先，不再排队等
叉车可用率
93%
6 月 81%
等待少了，在岗时间变长
不含计划保养时段
早高峰排队
2 台
6 月 6 台
周报巡检未见 3 台以上同时排队
电池告警
3 次
6 月 9 次
低电量车不再排队过放
口径：2026 年 6 月对比 9 月，A 仓 12 台；可用率为设备系统导出、不含计划保养
6 月、9 月作业量相近，前后可比

## Slide 6: 试点团队 / TEAM
4 人完成试点，原班人马带 B 仓
林晓
项目负责人
统筹试点与 B 仓推广
周峻
系统配置
设备系统排班配置
陈蓉
班组长
早班执行与反馈
吴迪
数据统计
改前改后指标统计
B 仓由林晓带队，陈蓉带教一周

## Slide 7: B 仓推广 / ROLLOUT
B 仓车位比与 A 仓相同，可直接沿用
项目 | A 仓 | B 仓
叉车 | 12 台 | 8 台
充电位 | 6 个 | 4 个
车位比 | 2:1 | 2:1
IT 配置 | 已完成 | 约 2 人日
新增采购 | 无 | 无
试运行 | 7–9 月，3 个月 | 11 月，1 个月
带教 | — | 陈蓉驻场 1 周
B 仓条件与 A 仓一致，不需要新增采购
Next: 申请批准 B 仓 11-01 起试运行 1 个月

## Slide 8: Thank You